## TICKETS 2024
|  | N°TK | Fecha-inicio | Fecha-cierre | Estado | WS | Entorno | Paìs | Problema | Soluciòn | Resolutor | vinculo a tarjeta de Teams
| Ref colores: | Incidentes Activos | Desarrollos activos | Cerrado
2024-01-01
1 | Requerimiento | BEES LEOAT |  | esperando para implementar | en proceso | Bees Loat | truck |  | Desarrollo |  | Joaquin Alfaro
1 | Requerimiento | RITM12220310 | 28 de agosto | etapa dev / uat | en proceso | PDE | dev/uat | PY | PDE - SERVICE BUS |  | Pablo Luna | enlace
1 | Requerimiento | Staging Bees | 2023-11-27 | en proceso | en proceso | Truck | dev/uat/Prd |  | Staging Bees - Follow up |  | Pablo Luna
1 | Requerimiento | RITM12984908 | 2023-12-12 | en proceso | en proceso | WEBSPHERE |  |  | Buen día Jose, tal como vimos en la reunión del lunes x la mañana, dejo asentada la solicitud de información respecto a WEBSPHERE, donde se pide que nos digan si en el monitoreo que realizan ven que estas interfaces (detallas más abajo, y si tienen otras, aclarar cuales) se encuentren en ejecución y en el caso de que estén activas comenzar a entender su funcionamiento. Para aquellas que nos indiquen que ya no estén ejecutándose la idea es proceder a su decomiso. Se adjunta correo de respaldo. Muchas gracias! WESPHERE - Interfaz: Finish Goods TS INMSTK Finish Goods ST WebPOP Control Recibos Cuentas Corrientes Extranet Distribuidores Gasto Fletes Interplantas POP RFC INMSTK MDM TRUCK SAP MDM SAP TRUCK Moneda Extranjera Movimientos POP Ftp Recaudaciones Diarias Remitos Ventas Monitor Eventos Flujos Argentina Control Referencias Estados TMS Order Entry TMS |  | Jose I
1 | incidente | INC4291429 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | cerrado | Portal IT | PRD | Argentina | Verificar corrida de interfaces a terceros. Detectamos que estan llegando solo 4 de los 5 mails de alertas de la corrida de lnformación a Terceros. Adjunto imagen. el sábado fue la ultima vez que llegaron los 5 mails de alertas. | Esta interfaz no esta mas en websphere, la tiene informatica. El usuario aviso que ya lo solucionaron ellos. | Gonza
1 | Requerimiento | RIMT13125533 | 2024-01-03 | en proceso | en proceso | SISNE | PRD | PY | Solicitar los servicios de aplicacion. Solicito el decomiso de los dos servicios detallados de Sisne 360 los cuales ya han sido apagados hace más de un mes sin presentar inconvenientes, y confirmación de avance de Agustin Gasparotto: Sisne 360 ARG http://172.25.153.59:8097/sisnear360pargentina/servlet/apverificarnegociacion PRD UOL Sisne 360 UY https://sisneuy360p.abinbev-las.com/sisneuy360puruguay/static/veacon PRD Azure
1 | Requerimiento | RITM13146572 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | cerrado | SISNE | prd | Argentina | solicito servicio de aplicacion. Tal como lo hablamos genero el tk para que por favor, me informen cuáles son las URLs de Sisne 360 ARG y Sisne 360 UY que ustedes están detectando que sí están siendo ejecutadas o presentan actividad, para luego poder chequear esta info con el negocio y ver si podemos avanzar con el decomiso, ya que por lo que me informaron si bien tenemos dos URLs apagadas, actualmente no se puede decomisar el servicio completo. | Cuando decomisemos, se van a deomisar la URL madre, por lo cual va a apagar todos los servicios. | gonza
1 | Requerimiento | RITM13164799 | 2024-01-09 | en proceso | cerrado | WEBSPHERE | PRD | Argentina | Detallo la informacion solicitada para comenzar con el respectivo analisis | Comprobantes. Truck. /interfaces/comerciales/minoristas/xx/CBAEzzzzzzzzz xx es el país zzzzzzzzz es el número de planilla Una vez Procesado se mueve a ../xx/enviados/ Sap. (Ruta dentro del server donde tiene que quedar el archivo para que sap lo lea) 172.22.8.248 /interfaces/comerciales/comprobantes Minorista /interfaces/contables/vta/xx/zzzzVTAS.txt xx es el país zzzz es la división del deposito Una vez Procesado se mueve a ../xx/enviados/ Sap. (Ruta dentro del server donde tiene que quedar el archivo para que sap lo lea) 172.22.8.248 /interfaces/vta/baesa Corren cada vez que encuentran un archivo | Nadia
1 | incidente | INC4340457 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | cerrado | V+ | prd |  | El usuario de comunica con HELP DESK DE PULSUS. sus credenciales son GPACA890026, indica que no figuran los pedidos de clientes. | Se espera la respuesta del ususario para ver persistencia. en caso de continuar, crear un nuevo ticket para soliución | Nahuel
1 | Requerimiento | RITM13213575 | 2024-01-15 | en proceso | en proceso | WEBSPHERE |  |  | Se solicita informe de estimación de cuanto tiempo llevará el analisis, relevamiento y decomiso del servicio MDM, y para cuando se necesitará asistencia para soporte SAP para las pruebas |  | Nadia
1 | incidente | INC4356152 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | cerrado | PDE | prd | Argentina | se requiere revisar la integracion entre PDE y truck, creemos que fallo el endpoint de truck al enviar una solicitud desde pde; opecpini "Gateway Time-out" | Se llevo acabo una investigacion y se llego a la conclucion que este problema se llevaba acabo por que se ejecuto 2 veces un registro (con milesegundos de diferencia). Para solucionar este problema se mato uno de los dos proceso que querian acceder a este registro, dejando operativo el servicio. esta solucion es un parche, para un error que no es del WS. | Nahuel
1 | incidente | INC4354852 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | cerrado | SISNE | prd | Argentina | No figuran los indicadores, se quiso renegociar una cuenta y aparece un error acusando que no se generaron los indicadores de aprobación | El Ws se reinicio por un problema que hacia que este trabado, de esta manera quedo funcional. .Verificamos y se levantaron los servicios correctamente, le solicitamos si pueden volver a editar y guardar de nuevo la negociacion para que se genere el indicador correctamente. | Nahuel y Gonza
1 | Requerimiento | RITM3233556 | 2024-01-17 | en proceso | en proceso | WEBSPHERE | PRD | Argentina | REQUERIMIENTO DE SERVICIO. Genero el tk con motivo websphere y decomiso. En principio de los servicios: Comprobantes y Minorista. Puntualmente este Tk se va a corresponder al servicio Minoristas (y el Tk RITM13164799 queda para el servicio Comprobantes). Detallo la información solicitada para comenzar con su respectivo análisis. Nombre de los archivos que deja cada servicio en Truck (que luego viaja a SAP): La de minorista: WRKLNK OBJ(' /interfaces/contables/vta/xx/zzzzVTAS.txt ') donde xx es el país ar/bo/cl/py/uy y zzzz es la división del deposito (por ejemplo ARX1) Una vez enviado el archivo a SAP se mueve el archivo a WRKLNK OBJ(' /interfaces/contables/vta/xx/enviados ') |  | Nadia
1 | Requerimiento | RITM13270354 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | cerrado | PIDE FACIL |  | BO | ¿me podrán detallar por favor si para PideFacil Bolivia contamos con entorno Testing y por otro lado cuáles son las URLs mapeadas que tenemos de este aplicativo?. | (TENER EN CUENTA: las urls de DEV no estarian funcionando, ya que faltaria deployarlo, se quedo en que en caso de necesitarlas "DEV/TST" se generia ticket para desplegarlas nuevamente) En las carpetas de estos WS no figura ningun entorno de TST. WSPIDEFACIL: https://wspidefacil.abinbev-las.com/wspidefacilbolivia/static/veacon - PRD https://wspidefacil.dev.abinbev-las.com/wspidefacilboliviadev/static/veacon - DEV PIDEFACIL: https://pidefa.dev.abinbev-las.com/pidefaboliviadev/static/veacon - DEV https://pidefacbn.abinbev-las.com/pidefacbnbolivia/static/veacon - PRD | Gonza
1 | incidente | INC4400727 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | cerrado | PDE | PRD | Argentina | se requiere revisar la integracion en PDE Argentina con truck. | Se encontro una traba en el pod de kubernetes, el cual al reiniciarse soluciono el problema, quedando PDE de argentina funcional | Nahuel
1 | incidente | INC4434017 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | cerrado | PDA | PRD | BO | Al momento de duplicar políticas no llegan a quedar en estado aprobado quedan como NO ENVIADO POR ERROR | Revizando el pod se detecto una falla en la conexion con la base de datos AS400, en el pod indicaba un bloqueo, lo cual entorpecia la conexion directa al AS. Se desbloqueo el usuario y al tomar nuevamente el trabajo, este pudo conectar con el AS. | Gonza
1 | Requerimiento | RITM13335541 | 2024-01-30 | ABIERTO |  | PDA | PRD | Argentina | Solicitar servicios de aplicación. (problema en comentario)
Note on N6: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2F7iqYZnaZ2kWfucgmUqN6kWQADTNv%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N8: Nadia Noelia Vujovich: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FfKDOkrGAfkWqvD9zyoxALWQAN05L%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on J21: Cargo tk para que se revise los mails de alertas de Datadog que están llegando, entender qué pasa y si del lado de WS hay que hacer algo; donde se mencionan diversos servicios afectados: Portalcbn BO / PDA ARG / PideFacil / Portal Distris entre otros con mensajes como los siguientes: kubernetes.memory.usage_pct over cluster_name:abi-las-brs-prd-aks-cluster-2,kube_deployment:esb-pricelist-argentina,kube_namespace:ws-truck-prd,pod_name:esb-pricelist-argentina-b886ff654-hb482 was > 0.85 on average during the last 10m. kubernetes_state.deployment.replicas_available over kube_cluster_name:abi-las-brs-prd-aks-cluster-2,kube_deployment:portacccbn-bolivia,kube_namespace:ws-truck-prd was < 1.0 at least once during the last 5m. kubernetes.memory.usage_pct over cluster_name:abi-las-brs-prd-aks-cluster-2,kube_deployment:bees-py-chkdealsv2mv-paraguay,kube_namespace:bees-integration-py-prd,pod_name:bees-py-chkdealsv2mv-paraguay-78659c6b86-x5db6 was <= 0.85 on average during the last 10m. kubernetes.memory.usage_pct over cluster_name:abi-las-brs-prd-aks-cluster-2,kube_deployment:abi-portal-distris-ws,pod_name:abi-portal-distris-ws-86b56c66df-r4qbh was <= 0.8 on average during the last 10m. At least 100% of avg:kubernetes.cpu.usage.total{kube_cluster_name:abi-las-brs-prd-aks-cluster-2,kube_deployment:abi-pidefacil-carga-api-deployment,kube_namespace:pidefacil-prd} values have been more than 2 deviations from the predicted values during the last 10m.

## Tk 2023
|  | N°TK | Fecha-inicio | Fecha-cierre | Estado | WS | Entorno | Paìs | Problema | Soluciòn | Resolutor | vinculo a tarjeta de Teams
| Ref colores: | Incidentes Activos | Desarrollos activos | Cerrado
2023-12-01
1 | Requerimiento | BEES LEOAT |  | esperando para implementar | en proceso | Bees Loat | truck |  | Desarrollo |  | Joaquin Alfaro
1 | Requerimiento | RITM12220310 | 28 de agosto | etapa dev / uat | en proceso | PDE | dev/uat | PY | PDE - SERVICE BUS |  | Pablo Luna | enlace
1 | Requerimiento | Staging Bees | 2023-11-27 | en proceso | en proceso | Truck | dev/uat/Prd |  | Staging Bees - Follow up |  | Pablo Luna
1 | Requerimiento | 2555735 | 2023-10-23 |  | resuelto | Nivelaciòn de entornos |  |  | Adjunto evidencia y comparto URLs de los WS a continuacion: |  | Jose I
1 | Requerimiento | RITM12994670 | 2023-12-13 |  | resuelto | sisne | PRD | PY | Hola, Lanzamos el lote N° 46832 con 2 transacciones (18467690 y 18467691). nos devolvio error 3. podremos revisarlo por favor? Comparto las versiones de cluster y lineas de pricing que estamos enviando en el lote. graicas! |  | Nahue / Gonza
1 | Requerimiento | RITM12984908 | 2023-12-12 |  | en proceso | WESPHERE |  |  | Buen día Jose, tal como vimos en la reunión del lunes x la mañana, dejo asentada la solicitud de información respecto a WEBSPHERE, donde se pide que nos digan si en el monitoreo que realizan ven que estas interfaces (detallas más abajo, y si tienen otras, aclarar cuales) se encuentren en ejecución y en el caso de que estén activas comenzar a entender su funcionamiento. Para aquellas que nos indiquen que ya no estén ejecutándose la idea es proceder a su decomiso. Se adjunta correo de respaldo. Muchas gracias! WESPHERE - Interfaz: Finish Goods TS INMSTK Finish Goods ST WebPOP Control Recibos Cuentas Corrientes Extranet Distribuidores Gasto Fletes Interplantas POP RFC INMSTK MDM TRUCK SAP MDM SAP TRUCK Moneda Extranjera Movimientos POP Ftp Recaudaciones Diarias Remitos Ventas Monitor Eventos Flujos Argentina Control Referencias Estados TMS Order Entry TMS |  | Jose I
1 | Incidente | INC4231725 | 2023-12-16 |  | resuelto | PDA | PRD | BO | BUenos dias, tenemos un problema con PDA que no permite ni activar ni inactivar politicas; en el caso de la activación se queda en estado "Enviando" indefinidamente y nunca la activa. En el caso de la inactivación sale un mensaje de error de un proceso que todavia sigue corriendo. Adjunto capturas de ambos casos. | Se llevo acabo un deploy en PRD para solucionar el WARNING: "el proceso esta demorando mas de lo esperado" En este deploy se agrego mas tiempo (de 2min a 4min) para que deje de lanzar este error. De momento quedo en 3 4 min de ejecucion por lote, pero funciona. | Jose I
1 | Requerimiento | RITM13075159 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | Respondido | Portal IT | PRD |  | Solicitar servicios de la aplicacion. Buen dia chicos! ¿Me indicarían por favor qué es y para qué se usa o qué función cumple el aplicativo WSIT?. De las siguientes URLs que tenemos mapeadas ¿me dirían cuáles encuentran que están siendo actualmente consumidas y cuáles no?. WSIT_ARGENTINA https://wsitar.abinbev-las.com/wsitarargentina/static/veacon PRD AZURE https://wsitar.dev.abinbev-las.com/wsitarargentinadev/static/veacon DEV AZURE http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetcomprobanteo?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvasesc?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditablest?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/apgetnoacreditablesmotivoso?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditableso?wsdl PRD UOL | WSIT_ARGENTINA: Portal IT : Se trabaja con información de terceros en argentina para distribuidores. Por ejemplo. Cuánta mercaderia retiraron, cuánta plata deben, etc. WSIT_ARGENTINA Esto no se consumen: https://wsitar.abinbev-las.com/wsitarargentina/static/veacon PRD AZURE https://wsitar.dev.abinbev-las.com/wsitarargentinadev/static/veacon DEV AZURE Aca se consume agetnoacreditableso y agetcomprobanteo. Pero al ver que se consumen estos 2 servicios del WS, quiere decir que no podria apagarse, ya que no se puede apagar solo un servicio. http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetcomprobanteo?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvasesc?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditablest?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/apgetnoacreditablesmotivoso?wsdl PRD UOL http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditableso?wsdl PRD UOL. WSIT_ARGENTINA: Portal IT : Se trabaja con información de terceros en argentina para distribuidores. Por ejemplo. Cuánta mercaderia retiraron, cuánta plata deben, etc. | Gonza y Nahue
2023-11-01
1 | Requerimiento | BEES LEOAT |  | en pruebas del lado del negocio | en proceso | Bees Loat | truck |  | Desarrollo |  | Joaquin Alfaro
1 | Requerimiento | RITM12220310 | 28 de agosto | etapa dev / uat | en proceso | PDE | dev/uat | PY | PDE - SERVICE BUS |  | Pablo Luna | enlace
1 | Incidente | RITM12708375 | 2023-11-02 | 2023-11-21 | Cerrado | Wapi |  |  | Solicitar servicios de aplicación. Buen día Jose!. Respecto al tema comentado en la daily de hoy jueves, donde se da un error/demora en las acreditaciones WF octubre 23 y se desconoce en qué parte del proceso se estaría originando la demora ¿podrás por favor brindarnos la siguiente info respecto a WAPI?, ya que desde el lado de Truck y luego de hacer una prueba, no se observa que haya problemas para procesar las NC. . ¿Los WS de WAPI qué volumen de info llevan?. . ¿Cuál sería la limitación o qué capacidad de proceso tienen?. . ¿Cuánto tardan en procesar las NC?. Todo esto es más que nada para descartar que no sea aquí donde se genera demora, O bien, quizás justamente se este dando ahí el cuello de botella al ser algo del año 2005, y teniendo en cuenta que el día 31/10 se enviaron 3400 acreditaciones cuando en general se envían no mas de 500 por mes. Adjunto correo de Gasparotto donde encontraran el detalle mencionado; adiciono también algo que menciona en la cadena de mail respecto a WAPI: "En este caso no hay un error, lo que sucede es que esas acreditaciones se aprobaron ayer por la tarde, se encolaron en WAPI para ser enviadas a Truck, proceso que demoró quedando estas hoy sin terminar de procesarse. Como hoy corre la provisión, para evitar diferencias, todo lo NO procesado al día de hoy antes de correr la provi, WAPI lo freeza para no generar diferencias en el calculo de la provisión. En un rato, una vez enviada la provisión, se liberan y siguen su curso normal." | Como mencionamos. Al encontrarse en un sistema antiguo, no se puede realizar ningùn tipo de analisis. Les recomendamos que se contemple una actualizaciòn para evitar problemas. | Nanu
1 | Consulta | RITM12713765 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | Cerrado | Server en WebLogic |  |  | Solicitar servicio de aplicacion. (en nota) | 7/11 se respondio: Buenos dias. Para poder ver esto hay que pedir al equipo de Global, por medio de Pabo Sobrero que nos envien las carpetas de logs de cada Tomcat correspondiente a cada URL para cada servidor. 23/11 Nahue comento: Debido a que no podemos realizar el chequeo de los logs correspondientes, ya que no los tenemos acceso a ellos, se pidieron por una cadena de Mails. Estamos esperando una respuesta de que nos brinden dichos logs para realizar el chequeo de los mismos. | Nadia, Nahue
1 | Incidente | INC3966663 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | Cerrado | SISNE 3.0 | PRD | PY | Error en WS: Les compartimos el siguiente error que generó el WS CARGAR: Hubo un error en la carga del loteError al consultar el webservice: https://sisne30py.abinbev-las.com/sisne30pyparaguay/servlet/apcargarnegociacion Lote N° 46772 Ambiente: PRD País: PY | Re-despliegue del ws de sisne | Nahue / Gonza
1 | Incidente | INC3993559 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | Cerrado | PDA | DEV | PY | ERROR 500 PDA DEV PY. Error 500 PDA PY DEV al enviar un sndaccion URL: https://portaccpy.dev.abinbev-las.com/portaccpyparaguaydev/rest/SndAccion | se dio con que el SP accedia a buscar un PGM al as400 en a "TESTCPA1" y se reapunto el SP para que lo busque en ves de alli a: "TRK35B5PTF" . | Nahue / Gonza
1 | Requerimiento | RITM12836637 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | Cerrado | PDA | PRD | ARG | Solicitar servicio de aplicacion. (en nota) | Se apago el WS en PDA Arg, segun solicitado. | Nahue / Gonza
1 | Requerimiento | RITM12836454 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | Cerrado | SISNE 360 | PRD | ARG + PY | Solicitar servicio de aplicacion. (en nota) | Se apagaron ambos WS | Nahue / Gonza
1 | Incidente | INC4091363 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | Cerrado | PF | TST | BO | El valorizador de PF 2.0 en ambiestes TST no esta ejecutando. Al momento de valorizar un pedido no responde el valorizador dando un mensaje de error, El proveedor local hizo las verificaciones de su parte y pasó evidencias de la causa de error que indica que está en la parte de ejecución del valorizador del equipo Argentina. Devuelve 0 filas, adjunto pantallas del error que produce en PF y prints que me pasó el proveedor. | Ilsen, estuvimos reunidos con el equipo de WebServices, Truck y el error que se emite es del aplicativo y no de WS. De todas maneras no existe ambiente de testing de WS de pidefacil Bolivia, por lo tanto el equipo Truck necesita que se especifique via mail (Lorena marcasoli/Gustavo abeijon) el motivo por el cual se requiere la prueba en testing para evaluar si existe alguna posibilidad en que podamos colaborar. | Nahue / Gonza
1 | Incidente | Consulta sin tk | 2023-11-13 | 2023-11-15 | Cerrado | PDA | PROD | PY | PDA PY PRD - BEES error. el problema en pda py prd dan de baja politicas, las cuales impactan bien en truck y en la base de datos pero no en bees. y graba en las tablas TRKNULLCPA.PPOLDF. No es un tema de la integración de WS ya que el error se da en el envio a Bees, y es para algunas politicas que no impactan en el primer intento (soporte las reprocesa para solucionarlo) pero Alberto tiene un SP que hacia un chequeo diario de las politicas que quedan sin enviar y las reprocesa automaticamente. Eso está hecho pero no lo deployaron en producción. No hay ticket solo hubo una WR | Del lado del WS no hay error. Arguello Rojas, Javier (LAS-V) ayer ya avisamos por mail que no es un tema de la integración por Webservices. Y que hay una UH pendiente del hace unos meses que se debe deployar, eso lo esta siguiendo Coronel, Ivan Matias (LAS-V) con la Scrum Master de Dev Bees Luciana Lambolla | Gonza y Nahue
1 | Incidente | INC4097575 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Cerrado | CRM / pedidos de supermercado | PRD | global | Unas ordenes que aparecen con error Truck. un problema en ordenes de compra. Las ordenes viajan de criko a sap y dsp de sap a truc, a sap llegan las ordenes de compra pero cuando se la manda a SAP tira un error 500. Parece q el tema es de la interfaz q tenemos notoros. Las ordenes viajan de criko a sap y dsp de sap a truc, a sap llegan las ordenes de compra pero cuando se la manda a SAP tira un error 500. Parece q el tema es de la interfaz q tenemos notoros | Se soluciono reiniciando el servidor donde habita el Pod del WebServices. | Jose I
1 | Incidente | INC4110672 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | Cerrado | PDA | PRD | Arg | Apagado de Servicios de PDA ARG - no consumidos por cambio de arquitectura WS a SB. Buenas, como estan? Les hablo de soporte WebService y queria avisarles que esa url que se proporciono en el ticket URL: https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/ProductoFicticioRegion No va a funcionar, ya que se deberia estar consumiendo el Service Bus y no el Web Service. | Se encendio el pod debido a que se estaban consumiendo consumos batch y el ficticio desde el mismo, y no por Services Bus | Nahue
1 | Requerimiento | Staging Bees | 2023-11-27 | en proceso | en proceso | Truck | dev/uat/Prd |  | Staging Bees - Follow up |  | Pablo Luna
1 | Incidente | INC4100764 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | Resuelto | Sisne 360 | UAT | PY | Buenas, Tenemos caido los WS cargar, procesar y verificar de Paraguay en el ambiente de UAT. Adjunto evidencia y comparto URLs de los WS a continuacion: TRUCK_URL_VERIFICAR_NEGOCIACION: https://sisne30pyuat.abinbev-las.com/sisne30pyuatparaguay/servlet/apverificarnegociacion TRUCK_URL_PROCESAR_NEGOCIACION: https://sisne30pyuat.abinbev-las.com/sisne30pyuatparaguay/servlet/approcesarnegociacion TRUCK_URL_CARGAR_NEGOCIACION: https://sisne30pyuat.abinbev-las.com/sisne30pyuatparaguay/servlet/apcargarnegociacion |  | Nahuel
1 | Incidente | INC4122165 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Cancelado | Sisne | UAT | PY | Tenemos caido los WS cargar, procesar y verificar de Paraguay en el ambiente de UAT. |  | X
1 | Requerimiento | 2555735 | 2023-10-23 | en proceso |  | Nivelaciòn de entornos |  |  | Adjunto evidencia y comparto URLs de los WS a continuacion: |  | Jose I
2023-10-01
1 | Incidente | RITM12501571 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Resuelto | PDA | PRD | Arg |  |  | Cecilia Acevedo
1 | Incidente | INC3788538 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Resuelto | SISNE | PRD |  | TRUCK_URL_CARGAR_NEGOCIACION: | https://sisne30pyuat.abinbev-las.com/sisne30pyuatparaguay/servlet/apcargarnegociacion | Gonza y Nahue
1 | Requerimiento | BEES LEOAT |  |  | en proceso | Bees Loat | truck |  | Desarrolo. |  | Joaquin Alfaro
1 | Requerimiento | RITM12220310 | 28 de agosto | etapa dev / uat | en proceso | PDE | dev/uat | PY | PDE - SERVICE BUS |  | Pablo Luna | enlace
1 | Incidente | INC3722927 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | Resuelto | GVQ | PRD | PY | Le aparece error 90 al cargar un pedido. El usuario marcopon quiere cargar una heladera en TRUCK y le aparece una leyenda con el error 90, adjunto captura. | Se llevo acabo una recompilacion del programa en una version mas nueva de Java. Esto soluciono la problematica dada. Recordar que debe pasarse a Azure, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de problemas. Saludos! | Jose I
1 | Incidente | RITM12535040 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | Resuelto | GVQ | PRD | PY | No se puede liberar el siguiente pedido en ninguno de sus menus, esta retenido por ventas y no encontramos cual es el error | Se llevo acabo una recompilacion del programa en una version mas nueva de Java. Esto soluciono la problematica dada. Recordar que debe pasarse a Azure, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de problemas. Saludos! | Jose I
1 | Incidente | INC3808284 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | Resuelto | FR | PRD |  | No caen pedidos a la web. Les comento que hace un par de días que no ingresan los pedidos de cervezas a la web de Fr ( Puerta del sur ) del cliente 82805 sucursal 12 de Cooperativa Obrera.Si bien en krikos aparecen no viajan a la web de fr. Nos confirman que desde CRM fueron liberados. Podrán ver cuál es el problema. | Con la información que se posee, lo que se observa es que el WS responde bien. En caso que exista la posibilidad de que se nos brinde el URL y XML consumidos podremos hacer un analisis mas profundo del inconveniente. | Gonza y Nahue
1 | Incidente | INC3862120 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | Resuelto | FR | PRD | Arg | Error en acreditaciones. Adjunto las planillas con errores a la hora de acreditarlas. El error "Error en la comunicación con Truck - Problema en WS" esta siendo cada vez mas frecuente. En casi todos los lotes que se envian aparece. | Existia un campo "nro de orden" que posee una cantidad de digitos limitada a 8 y se estaba enviando un numero con mas digitos a 8, esto hacia que de error 500 de datos. Se soluciono cambiando el dato enviado en este campo Si se quiere solucionar el problema en la cantidad de digitos se debe aclarar a Truck, ya que esto es un problema en la cantidad maxima de datos en las tablas AS400 | Gonza y Nahue
1 | Incidente | INC3880042 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Resuelto | gvq |  |  | Pedidos 360 no ejecuta cada 15 min. Buen día, por favor verificar que no se está ejecutando INTERFAZ_PEDIDOS_360_CORRIDA cada 15 min como debería, habiéndose observado hoy que arrancó 30 minutos más tarde de lo esperado para todos los países. | Se reinicio el Servidor y el problema quedo solucionado. Tener en cuenta que se debe sacar de UOL para su correcto funcionamiento | Gonza y Nahue
1 | Consulta | INC3881757 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Resuelto | FR | PRD | Arg | Longitudes campos PEnviarSolicitudaTruck. Por favor indicar las longitudes maximas de todos los campos del WS PEnviarSolicitudaTruck para poder limitarlas desde FR | Dejo la lista pedida en el Excell.
1 | Incidente | INC3882628 | 2023-10-23 | Estamos esperando que se vuelva a reproducir el error para poder revisar el Issue. | Resuelto | FR | PRD | Arg | Error en acreditacion. Buenas tardes! Continuamos con el error "Error en la comunicación con Truck - Problema en WS" al acreditar. Ahora sucede con solicitudes de venta. lote 68024 764906 Error en la comunicación con Truck - Problema en WS 765089 Error en la comunicación con Truck - Problema en WS 763692 Error en la comunicación con Truck - Problema en WS 765031 Error en la comunicación con Truck - Problema en WS 765426 Error en la comunicación con Truck - Problema en WS 762931 Error en la comunicación con Truck - Problema en WS
1 | Requerimiento | 2555735 (Tarjeta Azure) | [6 empty] | WS - Truck Nivelacion de entornos Truck |  | Jose I
2023-09-01
|  | BEES LOAT |  |  | en proceso | Bees Loat | truck |  | Desarrolo. |  | Joaquin Alfaro
1 | Requerimiento | 632383 | 7 de julio | 2023-09-18 | Cerrado | CRM |  | ARG | Fecha de vencimiento OC (SMK) |  | Joaquin Alfaro | enlace
1 | Requerimiento | 649592 | 5 de julio | 2023-09-18 | Cerrado | FR |  | ARG | FR nuevo circuito bees |  | Cecilia Acevedo | enlace
1 | Requerimiento | RITM12220310 | 28 de agosto | etapa dev / uat | en proceso | PDE |  | PY | PDE - SERVICE BUS |  | Pablo Luna | enlace
1 | Incidente | INC3737796 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | Cerrado | PDA |  | ARG | Sin posibilidad de activar nuevos descuentos, ejemplo: # Política 15548 | Buenas, ayer a las 5 PM se realizo un deploy que deberia solventar el problema. Se realizo una mejora para acortar los tiempos de respuesta. Consiguiendo el doble de tiempo de procesado. Tener en cuenta que podria volver a suceder, debido a que es un parche. Se recomienda pasar a services bus si lo que se busca es una mayor optimizacion en tiempos de respuesta. | Nahuel Vera + Jose
1 | Incidente | INC3615795 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | Cerrado | WAPI |  | BO | No se pueden cargar propuestas, ni de forma manual ni masiva. Buen día, por favor su ayuda con el siguiente problema. A nivel Bolivia no se pueden cargar propuestas en WAPI, ni de forma manual ni masivamente, de la misma manera las propuestas que fueron cargadas el día lunes 04/09 y fueron aprobadas en WorkFlow no migraron a Truck. El problema es a nivel Bolivia, y no sólo a un par de usuarios. Adjunto capturas de los errores. | Se tuvo que reemplazar un disco que estaba dando error de UOL y luego de eso iniciar el servicio en cuestion para su correcto funcionamiento. Recordar que se debe pasar a Azure par evitar que estas cosas vuelvan a suceder | Nahuel Vera
1 | Requerimiento | RITM12359035 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | Cerrado | SISNE |  |  | Solicitar servicios de aplicación. ¿nos indicarías por favor cuáles de las siguientes URLs listadas en el adjunto, de Sisne/Sisne 3.0 y Sisne 360 les figuran como consumidas actualmente?. | Se enviaron las URL solicitadas. (Las adjunto en notas). | Nahuel Vera
1 | Requerimiento | INC3662807 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | Cerrado | Portal IT |  |  | Portal de distribuidores - Informacion a terceros no impactan en el portal. Ejemplos de las cuentas que no migran correctamente a informacion a terceros Truck/sap: 136098 30016301 MONTI Y CIA S.A. 181652 30015981 EMCALA S.R.L. 379420 30021394 BAIRES DISTRIBUCIONES SUR S.A. 125253 30015759 DIST.ESTEBAN ECHEVERRIA S.A. 149663 30015757 LOGISTICA ESTEBAN ECHEVERRIA S.A. | Lo que se logro hacer fue, que se mapeo el disco logrando restablecer esa ruta que se había borrado, ya con ese mapeo se dió solución al inconveniente. | Nahuel Vera + Jose
1 | Requerimiento | INC3668952 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | Cerrado | V+ |  |  | Falta de visualizacion de sin cargos en V+. Sisne infoma los sin cargos a Truck. Y luego, V+ toma esa información de Truck. Hemos detectado que se presenta cierta demora en V+ para levantar esa info de Truck. Ej: cliente 468455. adjunto captura de Truck y V+. | Se reparo el error de la visualizacion de pedidos en V+ reiniciando el Tomcat correspondiente a V+. | Nahuel Vera
1 | Requerimiento | RITM12449820 | 2023-09-26 |  | Cerrado | PDA |  | Arg | Te adjunto un txt donde PDA nos detalla cuáles son los servicios que dejan de consumir para ARG por el cambio de arquitectura a ServiceBus. |  | Ceci
1 | Requerimiento | RITM12430616 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | derivado | CBN |  | BO | Estimado equipo, comentarles que me indican que hay algunos SKU que adjunto que no les figuran en Mobile CP, me pasaron el siguiente usuario de ejemplo: usuario: dortiz contraseña: 000121 | Buenas tardes. Desde Truck se verificó que la información se visualiza correctamente. Tener en cuenta que el soporte que se brindaba al proceso de los generadores de tablas, se dió de baja hace unos meses cuando dejaron de usar la aplicación de fleteros en Uruguay. | Nahuel Vera
2023-08-01
1 | Requerimiento | 632383 | 7 de julio | 2023-09-18 | Cerrado | CRM |  | ARG | Fecha de vencimiento OC (SMK) | Proyecto finalizado | Joaquin Alfaro | enlace
1 | Requerimiento | 649592 | 5 de julio | 2023-09-18 | Cerrado | FR |  | ARG | FR nuevo circuito bees | Proyecto finalizado | Cecilia Acevedo | enlace
1 | Requerimiento | RITM12220310 | 28 de agosto | etapa dev / uat | en proceso | PDE |  | PY | PDE - SERVICE BUS | EN PROCESO | Pablo Luna | enlace
| Incidente | INC3427081 | 08/05/2023. | 10/08/2023. | Cerrado | SAP |  |  | FALLA EN LA INTERFAZ DE SAP A TRUCK | Se encontro el error y se procedio con el reinicio del equipo, solucionando la falla que habitaba en el WS. (tener en cuenta que esto sucede por ser UOL y debe ser pasado a Azure). | Nahuel Vera
| Incidente | INC3431501 | 08/07/2023. | 08/10/2023. | Cerrado | V+ |  |  | No se visualizan pedidos realizados. Buen dia equipo me ayudan revisando el tema ya que varios usuarios reportan que en la app de v+ no logran visualizar los pedidos realizados. Usuario de ejemplo dtujsnaider. Quedo atenta gracias. | Se inicio el equipo que no habia iniciado por un inconveniente, Saludos! (tener en cuenta que esto sucede por ser UOL y hay que pasarlo a Azure). | Nahuel Vera
| Incidente | INC3502246 | 08/18/2023. | 08/18/2023. | Cerrado | pedidos 360 |  |  | Interfaz_Pedidos 360 no arranco para ningún país esta arranca 7:30 am | Se detecto un error en el servidor afectando su funcionamiento. Se reinicio para su buen funcionamiento. | Nahuel Vera
| Incidente | INC3516323 | 08/21/2023. | 08/25/2023. | Cerrado | V+ |  | PY | En PY varios usuarios levantan que no están pudiendo visualizar pedidos, paso algunos usuarios Wfrutos 002204, mleiva 001341 | se encontro y soluciono un problema en el servicio. Tener en cuenta que deberia pasarse de UOL a Azure para su buen funcionamiento. | Nahuel Vera
| Incidente | INC3543074 | 08/24/2023. | ------------------ | Pendiente (en cola) | DECOMISO |  |  | Solicitud de decomiso de los Ws que fueron apagados | Decomiso realizado | Jose I
| Incidente | RITM12184477 | 08/21/2023. | 29/08/2023. | Cerrado completo | V+ |  |  | No funciona el módulo de úlitmos pedidos en el Perfil del Cliente | Se reviso el servicio y se encontro una falla al estar en UOL. (recordar pasar a Azure para su correcto funcionamiento) | Nahuel Vera
2023-07-01
| Requerimiento | 632383 | 7 de julio | 2023-09-18 | Cerrado | CRM |  | ARG | Fecha de vencimiento OC (SMK) | Proyecto finalizado | Joaquin Alfaro | enlace
| Requerimiento | 649592 | 5 de julio | 2023-09-18 | Cerrado | FR |  | ARG | FR nuevo circuito bees | Proyecto finalizado | Cecilia Acevedo | enlace
| Incidente | INC3264472 | 07/10/2023 | 7/13/2023 | cerrado | CRM |  |  | Desde el viernes 08/07 no están migrando las OCs de supermercados desde CRM a Truck. Adjunto pantalla con el error devuelto. Podemos revisar si el WS está trabajando de forma correcta? | El servidor en UOL estaba dando error, se reinicio y quedo solucionado. Tener en cuenta que debe pasarse a Azure para que no suceda nuevamente, saludos! | Nahuel Vera
| Incidente | INC3265051 | 07/10/2023 | 07/10/2023 | cerrado | PDA |  |  | Pero estamos teniendo problemas en PDA. Los usuarios no están pudiendo generar las acciones. Les aparece el siguiente error: Verificando el servicio, vemos que el mismo está dando "Error 500". | Store procedure agregados y modificado para su correcto funcionamiento. | Nahuel Vera
| Incidente | INC3347368 | 07/22/2023 | 07/24/2023 | cerrado | SAP |  |  | FALLA EN LA INTERFAZ DE SAP A TRUCK | Se reinicio el servicio (Tomcat 7) asignado al Web service para su correcto funcionamiento. Tener en cuenta que debe pasarse a Azure. | Nahuel Vera
| Incidente | INC3356766 | 07/24/2023 | 07/26/2023 | cerrado | PDE |  | BO | Se detectaron vulnerabilidades criticas las cuales necesitamos sean corregidas lo antes posible, las mismas se encuentran en PDE BO - Producción y UAT: Container name: estrverscbn-bolivia -> truck (namespace: ws-truck-prd) Container name: estrverscbnuat-bolivia -> truck (namespace: ws-truck-uat) Adjunto excel con detalle. | Se corrigieron las vulnerabilidades, se desplego nuevamente. | Nahuel Vera
| Incidente | RITM11828691 | 07/03/2023 | 2023-08-08 | cerrado | V+ |  |  | un problemita que hubo en V+ que las tablas no se cargaban solas (no actualizaban) | Se limpio la Base de datos para luego correr el proceso de WS que llena las tablas saldos_sin_cargo. Este proceso conformado por 2 partes, una en AS400 y otra en kubernetes en JAVA. Con este proceso quedo solucionado
| Requerimiento | RITM11914149 | 07/13/2023 | 07/14/2023 | cerrado completo | WS |  |  | Solicitud de Apagado de WS | Apagado correctamente | Jose I
| Requerimiento | RITM11914478 | 07/13/2023 | 07/14/2023 | cerrado completo | WS |  |  | Solicitud de Apagado de WS | Apagado correctamente | Jose I
2023-06-01
| Incidente | INC3131090 | 06/15/2023 | 06/23/2023 | cerrado | PDA |  |  | PDA PY en Producción no permite generar acciones comerciales.// 500 : "{"error":{"code":500,"message":"Internal Server Error"}}" | Se detecto que un SP estaba apuntando donde no deberia, por lo cual no encontraba el pgm correspondiente. | Nahuel Vera
| Incidente | INC3150215 | 06/19/2023 | 06/22/2023 | cerrado | V+ |  | py | no se ven actualizados los pedidos en la app de v+ en PY | se soluciono el problema. tener en cuenta que no se brinda soporte durante los fines de semana y feriados. | Nahuel Vera
| Incidente | INC3173288 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | cerrado | IT |  |  | Desde el domingo se ha perdido la conexión con el webservice de IT, afectando los siguientes requests: $$URL_IT_SALDO_ENV_F=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvasesf $$URL_IT_SALDO_ENV_C=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvasesc $$URL_IT_SALDO_ENV_O=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvaseso $$URL_IT_NO_ACREDI_T=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditablest $$URL_IT_NO_ACREDI_O=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/apgetnoacreditablesmotivoso $$URL_IT_DET_NOACR_O=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditableso | Buen dia, el problema quedo solucionado. Se detecto una falla en el Servicio, el cual estaba en falta de un archivo necesario. Recordar que estos Web Services deben sacarse de UOL y pasarse a Azure para evitar este tipo de incidentes. | Nahuel Vera
| Incidente | INC3189935 | 06/26/2023 | 06/30/2023 | cerrado | IT |  |  | ontinúan recibiéndose alertas desde Informática por parte de este servicio: Intregration Service: IS_ABI_PROD Folder: p_EXTRANET_IT Workflow: wf_WS_IT_NO_ACREDITABLE_OvFinal Session: s_M_WS_IT_NO_ACREDITABLE_O $$URL_IT_SALDO_ENV_F=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvasesf $$URL_IT_SALDO_ENV_C=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvasesc $$URL_IT_SALDO_ENV_O=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetsaldoenvaseso $$URL_IT_NO_ACREDI_T=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditablest $$URL_IT_NO_ACREDI_O=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/apgetnoacreditablesmotivoso $$URL_IT_DET_NOACR_O=http://172.25.153.59:8055/wsit/servlet/agetnoacreditableso | Se reviso y reinicio el servicio, este funciona correctamente. Tener en cuenta que se debe pasar de UOL a Azure ya que en UOL puede llegar a funcionar mal. | Nahuel Vera
Note on N6: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2F7iqYZnaZ2kWfucgmUqN6kWQADTNv%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N8: Nadia Noelia Vujovich: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FfKDOkrGAfkWqvD9zyoxALWQAN05L%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N9: Nadia Noelia Vujovich: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FfKDOkrGAfkWqvD9zyoxALWQAN05L%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N10: Nadia Noelia Vujovich: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FfKDOkrGAfkWqvD9zyoxALWQAN05L%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N11: Nadia Noelia Vujovich: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FfKDOkrGAfkWqvD9zyoxALWQAN05L%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N19: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2F7iqYZnaZ2kWfucgmUqN6kWQADTNv%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on J21: Buen día Jose, Nadia. Comenta Pablo Sobrero lo siguiente respecto a Webservices en WebLogic: "En WEBLOGIC encontramos los siguientes WebServices que aún se encuentran activos en los servers SRVOAP03 y SRVOAP06. Dado que algunos de los aplicativos ya fueron decomisados de Weblogic, la idea sería validar si los WS aun deberían permanecer activos o podemos desactivarlos." ¿Se podrá verificar si hay WS del listado que esté en uso y cuáles no?, para poder proceder al apagado. Adjunto correo. cluster servers Port context root app name console cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/gpmedio GP_Full_1 http://172.19.182.112:7112/ws/gpmedio/ http://172.19.182.115:7112/ws/gpmedio/ cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/itbase IT_Base_U6 cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/itmedio IT_Medios_U6 cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wapiar WapiBaseAR cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wapiuy WapiBaseUY cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wapimedio WapiMedio cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsfito WSFITO cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsfitoar WSFITOAR cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsfitobo WSFITOBO cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsfitoch WSFITOCH cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsfitopy WSFITOPY cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsfitouy WSFITOUY cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsgvqar wsgvq-ar cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsgvqch wsgvq-ch cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsgvq-uy wsgvq-uy cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/gvqmulti wsGVQMulti cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsmdm WSMDM cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /wspop wspop cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /wstruck wstruck cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wscrm WS_CRM_PRD cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/fr WS_FR_FULL cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/gpqar WS_GPQBaseAR cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/gpqch WS_GPQBaseCH cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/gpqpa WS_GPQBasePA cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/gpquy WS_GPQBaseUY cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/gpqmedio WS_GPQMedio cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wsuep WS_UEP_PROD cluster-ws srvoap03, srvoap06 7112 /ws/wapimulti WS_Wapi_Multi Muchas gracias!!!
Note on J24: https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/DefinicionEscalas_ID https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/Division_Unidad_Negocio https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/GrupoClientes_ID https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/GrupoProductos_ID https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/oPPPIni https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_EscalasCabecera https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_EscalasLineas https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_GrupoClientesCabecera https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_GrupoClientesLineas https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_GrupoProductosCabecera https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_GrupoProductosLineas https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_PoliticasDefiniciones https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_PoliticasRelaciones Nueva forma: https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/Division_Unidad_Negocio https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/SndAccion Activar/Desactivar: https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/oPPPIni https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/PPP_PoliticasDefiniciones Baja: https://portacc.abinbev-las.com/portaccargentina/rest/oPPPIni Favor confirmar el correcto apagado.
Note on J25: Buenas tardes, se genera tk a WS solicitando el apagado de los siguientes servicios de Sisne 360, para su posterior decomiso: ARG http://172.25.153.59:8097/sisnear360pargentina/servlet/apverificarnegociacion PRD UOL UY https://sisneuy360p.abinbev-las.com/sisneuy360puruguay/static/veacon PRD AZURE Favor confirmar el correcto apagado.
Note on J27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Gonzalo Hugo Copes Por favor detalla brevemente el error. ¿hay tk por esto? Reply: el problema en pda py prd dan de baja politicas, las cuales impactan bien en truck y en la base de datos pero no en bees. y graba en las tablas TRKNULLCPA.PPOLDF. No es un tema de la integración de WS ya que el error se da en el envio a Bees, y es para algunas politicas que no impactan en el primer intento (soporte las reprocesa para solucionarlo) pero Alberto tiene un SP que hacia un chequeo diario de las politicas que quedan sin enviar y las reprocesa automaticamente. Eso está hecho pero no lo deployaron en producción. No hay ticket solo hubo una WR
Note on J31: Nadia Noelia Vujovich:
Note on N33: Nadia Noelia Vujovich: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FfKDOkrGAfkWqvD9zyoxALWQAN05L%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N41: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2F7iqYZnaZ2kWfucgmUqN6kWQADTNv%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on E53: Nadia Noelia Vujovich: Se realizo la implementación en PRD y las pruebas integrales exitosamente.
Note on N53: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2Fu7EiCV5q10CZJ4dZ_wKllWQALFSe%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on E54: Nadia Noelia Vujovich: Se realizo la implementación en PRD y las pruebas integrales exitosamente.
Note on N54: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FkTQPd9KJDE6b3fntcXGkvWQALITu%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N55: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2F7iqYZnaZ2kWfucgmUqN6kWQADTNv%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on K58: Nadia Noelia Vujovich: NB Nahuel Agustin (LAS-V) Vera Balducci Observaciones adicionales•20/09/2023 11:42:04 Esas URLs me figuran de la siguiente manera: En Desuso https://sisneuy360p.abinbev-las.com/sisneuy360puruguay/static/veacon (no se consume) https://sisnear.dev.abinbev-las.com/sisnearargentinadev/static/veacon (no se consume) https://sisne.dev.abinbev-las.com/sisneargentinadev/static/veacon (no se consume) https://sisnepy.dev.abinbev-las.com/sisnepyparaguaydev/static/veacon (no se consume) https://sisneuy.dev.abinbev-las.com/sisneuyuruguaydev/static/veacon (no se consume) En Uso http://172.25.153.59:8082/SISNE/servlet/averificaralias (en USO) http://172.25.153.59:8097/sisnear30pargentina/servlet/apverificarnegociacion (en USO) http://172.25.153.59:8097/sisne30uatargentina/servlet/apverificarnegociacion (en USO) http://172.25.153.59:8097/sisnear360pargentina/servlet/apverificarnegociacion (en USO) http://172.25.153.59:8097/sisneuy360puruguay/servlet/apverificarnegociacion (en USO) http://172.25.153.59:8097/sisne360mmulti/servlet/apverificarnegociacion (en USO) https://sisne30py.abinbev-las.com/sisne30pyparaguay/static/veacon (en USO) https://sisne30pytst.dev.abinbev-las.com/sisne30pytstparaguaydev/static/veacon (en USO) https://sisne30pyuat.abinbev-las.com/sisne30pyuatparaguay/static/veacon (en USO) https://sisne30tst.dev.abinbev-las.com/sisne30tstargentinadev/static/veacon (en USO) Se realizo una reunion con Lorena y se debe chequear con nahue moyano las URLs de 360, para que, con su confirmación avancemos con el apagado de esas urls. Tener en cuenta que de las URLs de 360 solo: https://sisneuy360p.abinbev-las.com/sisneuy360puruguay/static/veacon Figura en desuso Saludos!
Note on E66: Nadia Noelia Vujovich: Se realizo la implementación en PRD y las pruebas integrales exitosamente.
Note on N66: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2Fu7EiCV5q10CZJ4dZ_wKllWQALFSe%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on E67: Nadia Noelia Vujovich: Se realizo la implementación en PRD y las pruebas integrales exitosamente.
Note on N67: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FkTQPd9KJDE6b3fntcXGkvWQALITu%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on N68: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2F7iqYZnaZ2kWfucgmUqN6kWQADTNv%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on E79: Nadia Noelia Vujovich: Se realizo la implementación en PRD y las pruebas integrales exitosamente.
Note on N79: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2Fu7EiCV5q10CZJ4dZ_wKllWQALFSe%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on E80: Nadia Noelia Vujovich: Se realizo la implementación en PRD y las pruebas integrales exitosamente.
Note on N80: https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1@thread.tacv2_p_w46-TYx_0Uq10Yn7_vR5gmQAGmmL_h_1657291756827?tenantId=26d130ec-c4c3-49e7-ae9f-9ab94841cc08&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FkTQPd9KJDE6b3fntcXGkvWQALITu%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3A0-nz5AIKiRkupSCsVLEVBeomFtyaOJULrtBm5SyCMqE1%40thread.tacv2%22%7D
Note on K85: se reparo con un programa que era de Workgroup. Una parte del programa se corria en AS400 y otra en el WS con Java. v+ era lo de la clave duplicada de la base de datos Antes de correr el proceso se limpia la tabla completo y eso lo soluciona.

## historial EVOLUTIVOS
Historial de Asignaciones |  | Actualizacion del documento_ 9 - oc |  | Ref colores: | Activo
2023
Desarrollador | Trabajo | Tk | WS | Status | Comienzo | Fin
Ceci | Nuevo circuito bees | 649592 | FR - ARG | finalizado | 2023-07-05 | 2023-09-18
| Llevar PDA a PY | 635953 | PDA PY - etapa 1 y 2 | finalizado | 2023-02-13 | 2023-06-07
| Llevar PDA a PY | 607082 | PDA PY - etapa 1 y 2 | finalizado
| PDA BO - Resto de servicios | 580918 | PDA BO | finalizado | 2022-12-27 | 2023-01-13
Pablo | Desarrollo | RITM12220310 | PDE - Service Bus | En proceso | 2023-08-28 | En proceso
| Llevar SISNE PY a Azure | 595110 | SISNE PY | finalizado | 2023-01-23 | 2023-05-15
| GRUPO CLIENTES PDA ARG | 580921 | PDA ARG | finalizado | 2022-12-19 | 2023-02-06
Joaquin | Fecha de vencimiento OC (SMK) | 632383 | CRM - ARG | finalizado | 2023-07-07 | 2023-09-18
| Bees Loat | no tiene | Bees Loat / Truck | En proceso | 2023-08-28 | En proceso
ADRI | Bug por Numeradores | tk 618688 | PDA - ARG | finalizado | 2023-03-03 | 2023-07-10
| Pablo | Ceci | Joaquin
Trabajo | Desarrollo | Nuevo circuito bees | Fecha de vencimiento OC (SMK)
Tk | RITM12220310 | 649592 | 632383
WS | PDE - Service Bus | FR - ARG | CRM - ARG
Inicio | 28 de agosto | 5 de julio | 7 de julio
Cierre | En proceso | 18 de septiembre | 18 de septiembre
Status | En proceso | finalizado | finalizado
Trabajo |  |  | Bees Loat
Tk |  |  | no tiene
WS |  |  | Bees Loat / Truck
Inicio |  |  | 28 de agosto
Cierre |  |  | En proceso
Status |  |  | En proceso

## Hs extras
Domingo 3 de Septiembre
Guardia pasiva por PDA (PM Hugo)
Recursos |  | inicio | Fin
Nahue Vera |  | 8:00 | 12:00
Carlos Tiseyra |  | 12:00 | 14:30
Jorge Hugo Silva |  | 8:00 | 14:30
Domingo 10 de septiembre |  |  | CANCELADA EN EL DIA, no se cumplieron las hs que se pasaron. Solo fue una hora.
Implementaciòn CRM | Tk: 632383
Recursos |  | inicio | Fin estimado | Fin real
Nahuel Vera |  | 10:00 | 14:00 | 11:00
Joaquin Alfaro |  | 10:00 | 14:00 | 11:00
Jose Igal |  | 10:00 | 14:00 | 11:00
Domingo 17 de Septiembre
Guardia pasiva por PDA (PM Hugo)
Recursos |  | inicio | Fin
Nahuel Vera |  | 11:00 | 12:00
Carlos Tiseyra |  | 12:00 | 13:00
Jorge Hugo Silva |  | 11:00 | 13:00
Sabado o Domingo 23 y 24 de Septiembre
Jose Igal | A confirmar cuantas hs
Sabado 7 de Octubre |  | Por DRP
Recursos |  | inicio | Fin
Jose Igal |  | 23:30 | A confirmar cuantas hs
Viernes 20 de octubre
Guardia pasiva por PDA - envio de 4000 negociaciones
Recursos |  | inicio | Fin
Nahuel Vera |  | 18:00 hs | 2.30 am
Sabado 21 de octubre
Guardia pasiva por PDA - envio de 4000 negociaciones
Recursos |  | inicio | Fin
Nahuel Vera |  | 9:00 hs | 10:00 hs
Note on D8: Nadia Noelia Vujovich: Se cancelo el procedimiento porque fallo la implementación de CRM
Note on E10: Nadia Noelia Vujovich: Se cancelo el procedimiento porque fallo la implementación de CRM, por lo tanto no pudimos continuar con la totalidad de las tareas pautadas

## Licencias
Ref colores: | Medico | Dia de Estudio | Vacaciones
Les dejo la planilla con las licencias que se van registrando, para que puedan visuaizar las fechas y poder ir viendo las licencias en conjunto con la PM para poder autorizarlas y que no se superpongan. La autorizacion final es del equipo de RRHH.
Recursos | Licencia | Año | Inicio | hs | Fin
Ceci Acevedo | Vacaciones | 2023 | 2023-08-11 | full | 2023-08-18 | Les dejo la planilla con las licencias que se van registrando, para que puedan visuaizar las fechas y poder ir viendolas en conjunto con la PM para poder autorizarlas y que no se superpongan. La autorizacion en primera instancia es del PM y el ok final es del equipo de RRHH.
Joaquin A. | Medico | 2023 | 5-oc | 11 a 16:30 | X
Joaquin A. | Dia de Estudio | 2023 | 2023-10-09 | full | X
Ceci Acevedo | Vacaciones | 2023 | 2023-10-16 | full | 2023-10-20
Ceci Acevedo | Tramite | 2023 | 2023-10-30 | full | X
X
Joaquin A. | Medico | 2023 | 2023-11-09 | 9 a 12 | X
Joaquin A. | Medico | 2023 | 2023-11-13 | 9 a 12 | X
Joaquin A. | Medico | 2023 | 2023-11-14 | 9 a 12 | X
Pablo Luna | Vacaciones | 2023 | 2023-11-20 | full | 2023-11-27
Ceci Acevedo | Vacaciones | 2023 | 2023-11-27 | full | 2023-12-01
Joaquin A. | Dia de Estudio | 2023 | 2023-11-29 | full | X
Joaquin A. | Dia de Estudio | 2023 | 2023-11-30 | full | X
Nahuel | Medico | 2023 | 2023-12-01 | 17.00 | X
Joaquin A. | Medico | 2023 | 2023-11-06 | 11 a 14 | X
Gonza C. | alta obra social | 2023 | 2023-11-07 | 9 a 10
Joaquin A. | Medico | 2023 | 2023-12-11 | hs | X
Nadia V. | Vacaciones | 2023 | 2023-12-11 | full
Gonza C. | Medico | 2023 | 2023-12-28 | 11:30 | X
2024
Carlos T. | Vacaciones | 2024 | 2023-01-08 | full | 2023-01-21
Gonza C. | Vacaciones | 2024 | 2023-01-10 | full | 2023-01-12
Nahuel | Medico | 2024 | 2024-01-31 | 17:30 | X
Hugo Silva | Vacaciones | 2023 | 2023-01-29 | full | 2023-02-12
Jose | Medico | 2024 | 2023-01-19 | 9 a 12 | X
Joaquin A. | Vacaciones | 2024 | 2023-02-12 | full | 2023-02-25
Ceci Acevedo | Vacaciones | 2024 | 2024-02-05 | full | 2024-02-21
CARNAVAL | Feriado | 2024 | 12 y 13 / Feb